Промежуточный отчет по реализации проекта

Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами УМК «Перспективная начальная школа»

за I полугодие 2017/2018 учебного года

Руководитель проекта Хелашвили Ольга Викторовна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая деятельность | 1.Разработка программы мониторинга инновационной деятельности. 2.Анализ затруднений педагогов в вопросах работы с детьми с особыми образовательными потребностями 3.Информирование о перечне учебной и учебно-методической литературы и оборудования для реализации проекта 4.Мониторинг профессиональной готовности работников школы к реализации проекта. 5.Анализ экспериментальной работы в рамках муниципальной инновационной площадки 6.Разработка плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогических работников | 1. Выявить готовность и затруднения педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями | Мониторинг проведен, затруднения выявлены, с литературой ознакомлены |  |
| 2 | Информационная | 1.Подбор, систематизация, распространение информационных материалов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями 2.Информирование о перечне учебной и учебно-методической литературы и оборудования, для реализации проекта на уровне начального общего образования | Ознакомление с различными материалами и изданиями | Ознакомились с различными материалами и изданиями |  |
| 3 | Консультационная | Разработка и проведение консультаций, обучающих семинаров для педагогов |  | Консультации проводятся |  |
| 4 | Организационно - методическая деятельность | 1.Организация информационной поддержки и научно-методического сопровождения инновационной деятельности 2.Организация дистанционного обучения педагогов, в том числе в форме вебинаров и видеоконференций. 3.Организация работы методического объединения учителей начальных классов по различным аспектам реализации проекта 4.Подбор, систематизация, распространение информационных материалов о системе работы с детьми с особыми образовательными потребностями 6.Разработка и проведение консультаций по разъяснению требований работы по данному проекту 7.Организация курсовой подготовки учителей начальной школы 8.Методический семинар «Диссеминация опыта по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» 9.Работа групп по разработке рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 10.Теоретический семинар «Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями» 11.Педагогический совет «Организация внеурочной деятельности в условиях работы региональной площадки» 12.Круглый стол. «Инновационные методы работы в урочной и внеурочной деятельности в системе работы с детьми с особыми образовательными потребностями» 13.Работа групп по разработке рабочих программ внеурочной деятельности 14.Организация взаимодействия по обеспечению преемственности и непрерывности образования: - между школой и ДОУ (при переходе из детского сада в школу); - между МО учителей начальных классов и учителей среднего звена (на этапе перехода из начальной школы в основную) | Тесное взаимодействие учителей начальных классов по теме данного проекта | Просмотр сайта «Академкниги», совместная разработка программ. Проведение внутришкольного семинара, педагогического совета с целью обсуждения работы | Не все пункты выполнены, так как запланированы на второе полугодие |
|  | Образовательная | 1.Открытые уроки и внеклассные мероприятия в 1-4 классах. Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков. 2.Заседания МО учителей начальных классов: «Планируемые результаты начального общего образования» 3.«Система оценки достижений планируемых результатов» | Обмен опытом | Обучение молодых учителей и обогащение опыта каждого учителя |  |
|  | Диссеминация педагогического опыта | 1.Подготовка материалов из опыта работы педагогов к публикации 2.Подбор, систематизация, распространение информационных материалов о работе с детьми с особыми образовательными потребностями. |  |  | В работе |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил(а): Сафронова Нина Викторовна, зам.директора, учитель начальных классов