- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Медиация как инструмент профилактики межличностных конфликтов в школе»

- (название проекта)

- за I полугодие 2019/2020 учебного года

- Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа №35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова»_

- Руководитель проекта     Спивак Виктория Борисовна, педагог-психолог

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор рабочей группы по обсуждению мероприятий | Планирование рабочей группы в I полугодии 2019-2020 уч.г |  совершенствование нормативно-правовой базы Школьной службы медиации;  изучение восстановительных технологий – школьная медиация и опыт применения в субъектах Российской Федерации;  внедрение элементов восстановительных технологий в разные сферы школьной жизни;  организация обучения учащихся – медиаторов восстановительным практикам |  усовершенствована нормативно-правовая база Школьной службы медиации;  изучены восстановительные технологии – школьная медиация и опыт применения в субъектах Российской Федерации;  внедрены элементы восстановительных технологий в разные сферы школьной жизни;  обучение учащихся – медиаторов в рамках работы Лагеря Юного Медиатора на базе школы №66 | - |
| 2 | Обучение участников образовательных отношений методам урегулирования конфликтов и осознание ответственности | Проведение классных часов на тему: ”Способы решения конфликтных ситуаций” 5 – 9 классы. “Как научиться дружить?” | представить возможность подросткам возможности мирного разрешения конфликтов | участие в проведении тематических классных часов | - |
| 3 | Участие в работе Лагеря Юного медиатора | Знакомство детей с медиацией. Обучение медиации. (Информационные лекции, игры, тренинги). | Приобретение практического опыта участников Лагеря Юного медиатора. | - создана и работает школьная команда медиаторов-учащихся; - реализуется программа обучения медиаторов - учащихся; - повышено качество раннего предупреждения правонарушений несовершеннолетних; - разрешение конфликтов силами образовательного учреждения; - информация о деятельности Службы школьной медиации размещена на сайте школы |  |
| 4 | Обсуждение результатов участия школьной команды учащихся-медиаторов в работе Лагеря юного медиатора | Игры на сплочение коллектива. Проведение тренингов в классе. | Проведение тренингов в классе | - реализуется программа обучения медиаторов - учащихся; - создано гуманное и безопасное пространство для развития, социализации детей и подростков, профилактики правонарушений, социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций - профилактика школьной дезадаптации; |  |
| 5 | Пропаганда бесконфликтного общения и развитие толерантных отношений в образовательном пространстве школы. Волонтерская деятельность. | 3 учащихся школы составляют группу медиаторов-волонтеров из учащихся 7-9 классов; | - В систему классных часов ввести занятия по дополнительной образовательной программе «За здоровый образ жизни» (1 классный час в четверть в каждом классе); - Провести встречи медиаторов по обсуждению итогов реализации восстановительных программ - Увеличить количество школьников-медиаторов на 10% (ежегодно); 2.Жизненное пространство школы - информацию о деятельности Школьной службы медиации разместить на сайте школы. 3.Отношение школы и внешнего окружения Школьная служба медиации взаимодействует с КДН и ЗП администрации района по профилактики правонарушений несовершеннолетних; 4.Профессионализм кадров • обучить педагогов современным способам разрешения конфликтов через применение восстановительных технологий; • у 100% педагогов сформировать ключевые компетенции: принятие ценностей восстановительного подхода, принципов восстановительной медиации | - В систему классных часов введены занятия по дополнительной образовательной программе «За здоровый образ жизни» (1 классный час в четверть в каждом классе); - Проведены встречи медиаторов по обсуждению итогов реализации восстановительных программ 2. Жизненное пространство школы - информация о деятельности Школьной службы медиации размещена на сайте школы. 3. Отношение школы и внешнего окружения Школьная служба медиации взаимодействует с КДН и ЗП администрации района по профилактики правонарушений несовершеннолетних; • 100% педагогов владеют технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения | - |

Создание и развитие Школьной службы медиации - действенно средство создания комфортной школьной среды, профилактики школьных, семейных (с участием детей) и межличностных конфликтов, восстановления разрушенных отношений, примирения детей и подростков. Деятельность Школьной службы медиации - залог снятия напряженности, и как следствие, развития несовершеннолетних, их интеллектуальных и творческих способностей, социального интеллекта.

Администрация школы: 	
•утверждает программу развития Школьной службы медиации с последующей разработкой ее нормативно-правового обеспечения;
• обеспечивает методическое сопровождение реализации Программы; 
• пропагандирует ценный опыт по реализации Программы

Педагог-психолог : 
•анализируют выполнение Программы в рамках своей компетенции; 
•вносят предложения по корректировке Программы;

Педагоги школы:

•реализуют Программу с учетом особенностей школы;

•вносят предложения по корректировке Программы.

Классные руководители:

•вместе с педагогом-психологом проводят мониторинг конфликтов в классе и обеспечивают реализацию программ, направленных на обучение бесконфликтному общению;

•вводят в систему классных часов занятия по дополнительной образовательной программе «За здоровый образ жизни»

•вводят в систему классных часов занятия 1 классный час в месяц для проведения занятий с элементами тренинга для формирования и развития навыков конструктивного общения, профилактики и решения конфликтов;

•вовлекают учащихся в социальное проектирование и совместную деятельность;

•взаимодействуют со Службой школьной медиации (передают трудные случаи для решения посредством восстановительных программ);

•формируют группу поддержки Службы со стороны учащихся;

•вносят предложения по корректировке Программы.

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет, не вносили

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил(а): ФИО, должность: Спивак Виктория Борисовна, педагог-психолог