УТВЕРЖДАЮ:

Директор О.В. Хелашвили

17.10.2022

приказ №01-22/140 от 17.10.2022

«Дорожная карта»

содействия организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования 
в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Основная школа № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Анализ проведения ГИА-9 |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа по итогам ГИА-9 в 2022 году | Сентябрь-октябрь 2022 | Хорошева Е.В., зам. директора |
|  | - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования | ноябрь 2022 | Хорошева Е.В., зам. директора |
| 2.2. | Проведение «педагогических субботников» (представление лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов) | в течение года | Хорошева Е.В., зам. директора |
| 2.3. | Посещение семинаров, семинаров-практикумов, тематических консультаций, проводимых ГЦРО, для руководителей методических объединений, учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 по общеобразовательным предметам | в течение всего периода | пед. работники основной школы № 35 |
|  | - Нормативное правовое и методическое обеспечение |  |  |
| 3.1. | Изучение нормативных правовых актов по внесению изменений по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2023 году: | в течение всего периода | администрация |
| 3.2. | Изучение памяток по процедуре проведения ГИА-9 в 2023 году и помощи обучающимся в выборе предметов для прохождения ГИА-9, методических рекомендаций, инструкций по подготовке обучающихся к проведению ГИА-9 в 2023 году, разработанных ЦО и ККО города Ярославля | в течение всего периода | Хорошева Е.В., зам. директора |
|  | - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |
| 4.1. | Самоподготовка организаторов ППЭ по предоставленным методическим материалам и инструкциям | апрель–май 2023 | ОО |
|  | - Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа: | ноябрь-декабрь 2022 | Хорошева Е.В., зам. директора |
|  | - обучающихся ОО текущего года; лиц, не прошедших ГИА-9; |  |  |
|  | - лиц с ОВЗ, детей–инвалидов, инвалидов |  |  |
| 5.2. | Мониторинг выбора предметов по выбору обучающимися 9-х классов для прохождения ГИА-9 в 2023 году | IV квартал 2022 | Хорошева Е.В., зам. директора |
| 5.3. | Сбор предварительной информации об обучающихся с ОВЗ, детей–инвалидов, инвалидов, обучающихся, имеющих право на создание специальных условий при проведении ГИА-9 в 2023 году | ноябрь–декабрь 2022 | Хорошева Е.В., зам. директора |
| 5.5. | Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей–инвалидов, инвалидов, обучающихся на дому, подтверждающих необходимость создания специальных условий при проведении ГИА-9, для представления в ГЭК | январь–февраль 2023, далее – в день предостав-ления документов | Хорошева Е.В., зам. директора |
| 5.6. | Внесение предложений о кандидатурах: | По плану ГЦРО | администрация ОО |
|  | - уполномоченных представителей ГЭК; руководителях ППЭ; |  |  |
|  | - организаторах ППЭ; технических специалистах; |  |  |
|  | - специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме; |  |  |
|  | - ассистентах; членах предметных комиссий; медицинских работниках |  |  |
| 5.7. | Внесение предложений в департамент образования Ярославской области: |  |  |
|  | - по количеству и местам расположения ППЭ ГИА-9; | По плану ГЦРО |  |
|  | - по аудиторному фонду ППЭ ГИА-9 |  | ОО |
| 5.8. | Содействие созданию условий для организации и проведения ГВЭ для выпускников: |  |  |
|  | - с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов, инвалидов с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья | до апреля 2023 | ОО |
| 5.9. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | весь период | ОО |
| 5.9.1. | Организация сбора/внесения сведений в РИС | весь период | ОО |
| 5.9.1.1. | Сведения об ОО, о выпускниках текущего года | Январь 2023 | ОО |
| 5.9.1.2. | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | Январь 2023 | ОО |
| 5.9.1.3. | Сведения о выпускниках текущего года | Январь 2023 | ОО |
| 5.9.1.4. | Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9 | 01 марта 2023 | ОО |
| 5.9.1.5. | Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), | февраль, июнь, август 2023 | ОО |
| 5.9.1.6. | Сведения: |  | ОО |
|  | - об уполномоченных представителях ГЭК: |  |  |
|  | досрочный период; | февраль 2023 |  |
|  | основной период; | март 2023 |  |
|  | дополнительный период; | июнь 2023, август 2023 |  |
|  | - о работниках ППЭ (руководители ППЭ, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты, экзаменаторы-собеседники, медицинские работники): |  |  |
|  | досрочный период; | февраль 2023 |  |
|  | основной период; | март 2023 |  |
|  | дополнительный период | июнь 2023, август 2023 |  |
| 5.9.1.7. | Сведения об общественных наблюдателях | апрель–май 2023 | ОО |
| 5.9.1.8. | Наличие допуска к прохождению ГИА-9 | в течение 2 дней со дня принятия решения | ОО |
| 5.10. | Обеспечение подготовки ППЭ ГИА-9 на базе муниципальных образовательных организаций в соответствии с установленными требованиями |  |  |
|  | - определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9); | ноябрь–декабрь 2022 | руководители ОО |
|  | - наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора о соответствии помещений, выделяемых для ППЭ, требованиям и нормам; | ноябрь–декабрь 2022 | руководители ОО |
|  | - определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений; | ноябрь–декабрь 2022 | руководители ОО |
|  | - определение схемы расположения помещений в ППЭ; | не позднее 1 месяца до начала этапа ГИА-9 | руководители ОО |
|  | - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий) | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | руководители ОО, руководители ППЭ |
|  | - содействие в создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей–инвалидов и инвалидов в соответствии с установленными требованиями | за 2 дня до начала экзамена | руководитель ОО, в котором организо-ван ППЭ и руково-дитель ОО, в кото-ром обучается уча-стник ГИА-9 с ОВЗ |
| 5.11. | Содействие организации ГИА-9 в сентябре 2023 года |  | ОО |
|  | - проведение промежуточной аттестации для обучающихся, не допущенных к прохождению ГИА-9 в основной период | июнь–август 2023 | ОО |
|  | - организация консультаций для обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты на ГИА-9 в основной период | июнь–август 2023 | ОО |
|  | - организация информационно-разъяснительной работы для обучающихся, не допущенных к основному периоду ГИА-9 и их родителей (законных представителей), обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты на ГИА-9 в основной период и их родителей (законных представителей) по порядку прохождения ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский) период | июнь–август 2023 | ОО |
|  | - сбор заявлений | По плану ЦО и ККО | ОО |
|  | - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |
| 6.1. | Размещение материалов для подготовки к ГИА-9 на сайте ОО | весь период | ОО |
| 6.2. | Оформление в ОО информационных стендов по организации проведения ГИА-9 | весь период | ОО |
| 6.3. | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам организации проведения ГИА-9 | весь период | ОО |
| 6.4. | Размещение на сайте основной школы №35: | весь период | ОО |
|  | нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-9; |  |  |
|  | актуальной информации об изменениях в процедуре проведения ГИА-9 по отдельным предметам, в КИМ; |  |  |
|  | опыта работы педагогов |  |  |
| 6.5. | Публикация лучшего опыта учителей по организации подготовки обучающихся к ГИА-9 через печатные, электронные издания, сайт школы | весь период | ОО |
| 6.6. | Информирование обучающихся о порядке проведения ГИА-9, порядке подаче апелляций и рассмотрения апелляций, порядке ознакомления с результатами ГИА-9 (под роспись) | весь период | Хорошева Е.В., зам. директора |
| 6.7. | Проведение классных часов для выпускников ОО по вопросам проведения ГИА-9 и об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2023 году (под роспись) | весь период | руководители ОО |
| 6.8. | Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 и об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2023 году (под роспись) | весь период | руководители ОО |
| 6.9. | Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о необходимости получения рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссии для обучающихся имеющих, медицинские показания для обучения на дому и организации ППЭ на дому, в том числе детям-инвалидам, инвалидам и обучающихся, имеющих медицинские показания на предоставление специальных условий для прохождения ГИА (за исключением детей-инвалидов, инвалидов, имеющих заключение врачебной комиссии на предоставление специальных условий) (под роспись) | по ноябрь 2022, далее – по необходимости | руководители ОО |
| 6.10. | Проведение родительских собраний и классных часов с целью информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам участия детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (под роспись) | по ноябрь 2022 | руководители ОО |
| 6.11. | Организация психологической помощи участникам ГИА-9: | в течение всего периода | ОО |
|  | организация психологического сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение всего периода | ОО |
|  | организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников | в течение всего периода | ОО |
|  | - Контроль за организацией проведения ГИА-9 |  |  |
| 7.1. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по Порядку проведения ГИА-9 в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайте школы | декабрь 2022 - май 2023 | Руководитель ОО |

Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГЦРО – МОУ ДПО «Городской центр развития образования»

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля

ЕГЭ – единый государственный экзамен

информатика и ИКТ – информатика и информационно-коммуникационные технологии

ИРО – ГОАУ ЯО «Институт развития образования»

КИМ – контрольно-измерительные материалы

МО – методическое объединение

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОО – образовательная организация

ППЭ – пункт проведения экзамена

РИС – региональная информационная система

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

ФЦТ – Федеральный центр тестирования